Table des matières

Trame Agile Scrum pour l’épreuve « Management de projet » Master ERIS	2

Executive summary	2

Flux Scrum complet à suivre en mode “trame examen”	2

Vision produit	2

Rôles Scrum	3

Artefacts Scrum	5

Événements / cérémonies Scrum	7

Transparence, inspection, adaptation et PDCA	9

Templates prêts à copier-coller dans Word	9

Template backlog produit	10

Template sprint backlog (tâches)	10

Template Definition of Done	10

Template rétrospective Start / Stop / Continue	10

Template Planning Poker	11

Mini-projet chiffré : Portail FAQ interne	11

Backlog initial (3–6 user stories)	11

Sprint 1 (2 semaines) — Sprint Planning (exemple)	12

Burn-down simplifié (exemple)	12

Diagramme mermaid du flux (backlog → sprint → review)	13

Gantt simplifié (optionnel, “version Word-friendly”)	13

Conseils pour l’examen et variante hybride	13

Phrases faciles à dire à l’oral	13

Ce que le jury attend généralement (dans l’esprit de tes cours)	14

Erreurs fréquentes à éviter	14

Quand choisir agile vs prédictif (selon tes supports)	14

# Trame Agile Scrum pour l’épreuve « Management de projet » Master ERIS

## Executive summary

Cette trame est une version Agile/Scrum de ta trame prédictive, pensée pour être pédagogique (niveau novice), rigoureuse, et directement copiable dans Word.

Dans tes supports, l’approche agile est présentée comme une réponse aux limites des approches “cycle en V / waterfall” et vise à mieux gérer les projets où les besoins évoluent. Un point clé à retenir pour l’examen : en agile, le temps et les coûts sont souvent fixés, et c’est le périmètre qui s’ajuste selon la valeur et les retours. Cette logique est explicitée dans le cours avec l’idée de vélocité (cadence stable mesurée) et de périmètre non figé.

Scrum, dans tes slides, est structuré par

: - des rôles (Product Owner, Scrum Master, Developers)

- des artefacts (Product Backlog, Sprint Backlog, Increment, et la Definition of Done comme référence de qualité)

- des événements/cérémonies (Sprint Planning, Daily, Sprint Review, Sprint Retrospective, Backlog Refinement)

## Flux Scrum complet à suivre en mode “trame examen”

Cette section est ta trame principale : tu peux la suivre comme un mode opératoire (dossier) et comme un déroulé (oral).
Pour chaque élément, je garde ton format : À quoi / Quand / Pourquoi / Comment (pas à pas).

### Vision produit

À quoi ça sert ?
À donner une direction commune : ce qu’on veut construire et pourquoi (valeur). En agile, le projet vise à livrer ce qui a le plus d’impact et à ajuster selon les retours. (Cours ERIS – Partie 5 Agilité, p. 20)

Quand ?
Au tout début, avant de remplir le backlog.

Pourquoi ?
Sans vision, le backlog devient une liste de tâches sans cohérence : on “fait” beaucoup mais on ne crée pas forcément de valeur.

Comment ? (pas à pas)
1) Écrire une phrase “vision” (1–2 lignes).
2) Définir 2–3 objectifs valeur (ex : réduire appels support, augmenter satisfaction).
3) Définir ce qui est “hors vision” pour éviter la dérive.
4) Traduire la vision en thèmes/épics puis en user stories (voir backlog).

Exemple simple (Portail FAQ interne)
Vision : “Permettre aux salariés de trouver une réponse sans solliciter le support.”
Valeur : -20% tickets répétitifs.

### Rôles Scrum

Dans tes cours, il n’y a que 3 rôles officiels : Product Owner, Scrum Master, Équipe de développement (Developers). 
Les “stakeholders/parties prenantes” ne sont pas un rôle Scrum officiel dans tes slides, mais ils sont omniprésents via la transparence et la Sprint Review.

#### Product Owner

À quoi ça sert ?
À porter la vision et la valeur : il priorise les besoins et gère le Product Backlog.

Quand ?
Tout le temps : surtout lors de la création du backlog, du refinement et après la review.

Pourquoi ?
Sans PO, pas d’arbitrage clair : l’équipe risque de travailler sur le mauvais sujet (mauvaise valeur).

Comment ? (pas à pas)
1) Définir/clarifier les user stories (exemples dans ton cours). 
2) Les ordonner par priorité (valeur, urgence, contraintes). 
3) Recueillir le feedback en Sprint Review et mettre à jour le backlog.

Exemple simple
Le PO décide : “Sprint 1 = moteur de recherche + top 20 questions, pas de chatbot.”

#### Scrum Master

À quoi ça sert ?
À faire respecter le cadre Scrum, faciliter la communication, lever les obstacles, aider l’équipe à rester efficace et soudée.

Quand ?
Au quotidien (Daily), et sur les rituels (Planning, Review, Retro).

Pourquoi ?
Parce que l’équipe peut être bloquée (dépendance, bug, manque d’outil). Le SM sécurise le flux et l’amélioration continue.

Comment ? (pas à pas)
1) Animer/sécuriser les cérémonies (Daily, Planning, Retro). 
2) Identifier les obstacles et les supprimer (ou escalader). 
3) Coach l’équipe sur auto-organisation et amélioration continue.

Exemple simple
Obstacle : “on n’a pas accès à la base FAQ” → le SM obtient l’accès et débloque le sprint.

#### Developers

À quoi ça sert ?
Concevoir, développer, tester et livrer le produit : équipe autonome et pluridisciplinaire.

Quand ?
Pendant le sprint, et dans la rétro pour améliorer les pratiques.

Pourquoi ?
Parce que Scrum repose sur une équipe capable de produire un incrément potentiellement livrable, conforme au niveau de qualité attendu.

Comment ? (pas à pas)
1) Prendre les user stories sélectionnées (Sprint Backlog). 
2) Les découper en tâches techniques et s’auto-organiser. 
3) Livrer selon la Definition of Done. 
4) Participer à la rétro et appliquer les améliorations.

Exemple simple
L’équipe découpe la story “Rechercher une question” en tâches : indexation, UI, tests.

#### Stakeholders / parties prenantes

À quoi ça sert ?
Fournir retours et validations métier : la Sprint Review sert à présenter l’incrément et recueillir ces retours.

Quand ?
Surtout en Sprint Review, et indirectement via la transparence (accès aux informations fiables).

Pourquoi ?
Parce que l’agile mise sur l’adaptation : sans retours, pas d’ajustement de valeur.

Comment ?
1) Les inviter aux reviews.
2) Présenter une démo de l’incrément.
3) Noter feedback et transformer en backlog (via le PO).

Exemple simple
Le support RH dit : “la FAQ doit aussi couvrir congés” → le PO ajoute une story.

### Artefacts Scrum

Le cours liste 3 artefacts principaux : Product Backlog, Sprint Backlog, Increment (avec sprints de 2 à 4 semaines) et insiste sur la Definition of Done comme base de qualité et de transparence.

#### Product Backlog

À quoi ça sert ?
Liste complète et ordonnée des fonctionnalités souhaitées, corrections, améliorations et tâches. Elle est priorisée par le PO.

Quand ?
Il existe dès le début et évolue en continu (refinement + après review).

Pourquoi ?
Parce que le périmètre n’est pas figé : le backlog permet d’ajuster selon valeur et retours.

Comment ? (pas à pas)
1) Écrire des user stories. 
2) Les prioriser (valeur, urgence, contraintes). 
3) Raffiner (clarifier, découper). 
4) Mettre à jour après chaque Sprint Review.

Exemple simple
Backlog : “Rechercher FAQ”, “Voir top 20”, “Proposer une question”, “Admin ajouter réponses”.

#### Backlog Refinement

À quoi ça sert ?
Mise à jour continue du Product Backlog pour clarifier et prioriser les éléments.

Quand ?
Tout au long du sprint (ou à des moments dédiés).

Pourquoi ?
Pour arriver au Sprint Planning avec des stories assez claires/estimables.

Comment ? (pas à pas)
1) Clarifier la story (objectif + critères).
2) Découper si trop grosse.
3) Estimer (planning poker). 
4) Reprioriser.

Exemple simple
“Base FAQ” trop gros → découpe : “Search”, “Catégories”, “Top questions”.

#### Sprint Backlog

À quoi ça sert ?
Sélection du Product Backlog que l’équipe s’engage à réaliser pendant le sprint.

Quand ?
Pendant le Sprint Planning, puis ajusté en cours de sprint si besoin

Pourquoi ?
Pour rendre l’engagement concret et suivi : on sait ce qui est dans le sprint et ce qui n’y est pas.

Comment ? (pas à pas)
1) Choisir les stories selon priorité + capacité.
2) Les découper en tâches techniques. 
3) Suivre l’avancement au quotidien (Daily + tableau tâches).

Exemple simple
Sprint Backlog Sprint 1 : Story “Recherche”, “Top 20”, “Page article”.

#### Increment

À quoi ça sert ?
Partie du produit terminée et potentiellement livrable à la fin du sprint.

Quand ?
À la fin de chaque sprint (et idéalement intégrée en continu).

Pourquoi ?
Parce que Scrum avance par itérations : on livre petit à petit, on vérifie, on ajuste.

Comment ? (pas à pas)
1) Définir ce “terminé” veut dire (DoD). 
2) Produire + tester pendant le sprint.
3) Présenter en Sprint Review.

Exemple simple
À la fin du sprint : recherche FAQ fonctionne + tests ok + démo aux parties prenantes.

#### Definition of Done (DoD)

À quoi ça sert ?
Critères communs qui définissent qu’une fonctionnalité est “terminée” et conforme au niveau de qualité (ex. code revu, tests passés, sécurité validée).

Quand ?
Définie au démarrage (ou très tôt), puis améliorée au fil des rétrospectives.

Pourquoi ?
Sans DoD, on se ment sur l’avancement : on croit avoir fini, mais en réalité la qualité n’est pas au niveau (et on accumule une dette). L’idée de transparence et de décisions fiables est centrale.

Comment ? (pas à pas)
1) Lister 6–10 critères simples et vérifiables.

2) Valider que l’équipe peut les respecter.
3) Appliquer à chaque story.
4) Ajuster en rétro (amélioration continue).

Exemple simple
DoD : “tests unitaires ok, revue de code faite, doc mini mise à jour, déployé en préprod”.

### Événements / cérémonies Scrum

Tes cours expliquent que les événements structurent le travail : planifier → exécuter → inspecter → adapter, pour éviter des réunions inutiles.

#### Sprint

À quoi ça sert ?
Timebox qui contient tous les événements et produit un incrément. Dans tes slides, durée typique : 2 à 4 semaines.

Quand ?
En boucle : Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3…

Pourquoi ?
Pour avancer par itérations courtes, obtenir du feedback, et s’adapter.

Comment ?
1) Fixer une durée stable (ex. 2 semaines).
2) Planifier, exécuter, review, retro. 
3) Produire un incrément conforme au DoD.

Exemple simple
Sprint de 2 semaines : objectif “FAQ recherchable + top questions”.

#### Sprint Planning

À quoi ça sert ?
Réunion d’ouverture où l’équipe planifie objectifs et tâches du sprint.

Quand ?
Au début de chaque sprint.

Pourquoi ?
Pour aligner le “quoi” (objectif) et le “comment” (plan de sprint) en fonction de la capacité réelle.

Comment ? (pas à pas)
1) Le PO présente les priorités (backlog à jour). 
2) L’équipe sélectionne des stories réalistes (Sprint Backlog). 
3) Définir l’objectif de sprint (“Sprint Goal” mentionné dans la logique inspection/adaptation). 
4) Découper en tâches techniques + estimer.

Exemple simple
Sprint Goal : “Permettre à un salarié de trouver une réponse en moins de 20 secondes”.

#### Daily Scrum

À quoi ça sert ?
Courte réunion quotidienne de synchronisation : on aligne l’équipe, on voit les blocages.

Quand ?
Chaque jour pendant le sprint.

Pourquoi ?
Pour détecter et corriger vite les écarts, et permettre au Scrum Master de lever les obstacles.

Comment ? (pas à pas)
1) 10–15 minutes, debout si possible.
2) Focus : avancement + plan du jour + blocages.
3) Les discussions détaillées se font après avec les personnes concernées.
4) Mettre à jour le tableau tâches.

Exemple simple
“Hier j’ai fait indexation, aujourd’hui je fais UI, blocage : accès base FAQ”.

#### Sprint Review

À quoi ça sert ?
Présenter l’incrément aux parties prenantes et recueillir leurs retours.

Quand ?
Fin de sprint.

Pourquoi ?
Le feedback permet d’ajuster les priorités du backlog (= adaptation) et de mieux livrer la valeur.

Comment ? (pas à pas)
1) Démontrer l’incrément. 
2) Collecter feedback. 
3) PO met à jour/priorise le backlog.

Exemple simple
Les RH demandent “catégories par service” → ajouté au backlog, priorisé sprint suivant.

#### Sprint Retrospective

À quoi ça sert ?
Réunion de clôture pour analyser le sprint et améliorer les pratiques.

Quand ?
Fin de sprint (après la review).

Pourquoi ?
Parce que le succès Scrum dépend de la capacité à apprendre, inspecter et s’adapter (empirisme).

Comment ? (pas à pas)
1) Identifier ce qui a bien marché / moins bien marché.
2) Choisir 1–3 améliorations concrètes.
3) Les intégrer au prochain sprint (actions d’amélioration).

Exemple simple
Problème : tests incomplets → action : ajouter check DoD + tests automatisés (exemple dans le cours).

### Transparence, inspection, adaptation et PDCA

À quoi ça sert ?
C’est la logique de gouvernance agile : information fiable, inspection régulière, adaptation continue.

Quand ?
À chaque sprint, et à travers tous les événements.

Pourquoi ?
Pour éviter : décisions basées sur hypothèses, dettes techniques, dérives business, gaspillage de ressources.

Comment ?
- Transparence : artefacts accessibles, à jour, conformes au DoD. 
- Inspection : review/retro/daily comme points de contrôle. 
- Adaptation : ajuster backlog, plan de sprint, organisation, pratiques. 
- Itération type = PDCA (Plan, Do, Check, Act) à chaque itération.

## Templates prêts à copier-coller dans Word

Astuce Word : mets ces tableaux en “Police 10” et “Largeur auto”, puis ajoute une ligne “exemple” en gris clair si tu veux.

### Template backlog produit

| ID | User story | Priorité (H/M/B) | Estimation (SP) | Critères d’acceptation | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | En tant que… je veux… afin de… | H |  |  | À faire / En cours / Fait |
| US-02 |  |  |  |  |  |

Rappel cours : le Product Backlog doit être visible, à jour, ordonné et refléter les priorités du PO. (Cours ERIS – Partie 5 Agilité, p. 58)

### Template sprint backlog (tâches)

| User story | Tâche | Responsable | Durée estimée (h/j) | Statut | Commentaire / blocage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 |  |  |  | À faire / En cours / Fait |  |
| US-01 |  |  |  |  |  |

Le cours illustre le Sprint Backlog comme stories + tâches techniques + responsabilités. (Cours ERIS – Partie 5 Agilité, p. 63)

### Template Definition of Done

| Dimension | Critère DoD (cocher si OK) |
| --- | --- |
| Code | Revue de code effectuée |
| Tests | Tests unitaires passés |
| Intégration | Tests d’intégration passés |
| UI/UX | Conforme aux maquettes |
| Qualité | Aucun bug bloquant ouvert |
| Sécurité | Contrôle QA / sécurité validé |
| Documentation | Doc minimale à jour |
| Déploiement | Déployé en préprod |

Exemple DoD dans le cours : “code revu, tests passés, UI conforme, sécurité validéeCours ERIS – Partie 5 Agilité, p. 63)

### Template rétrospective Start / Stop / Continue

| Start (à démarrer) | Stop (à arrêter) | Continue (à continuer) |
| --- | --- | --- |

L’esprit est conforme au cours : la rétro sert à analyser et améliorer les pratiques.

### Template Planning Poker

Dans tes slides, planning poker est une méthode d’estimation collective avec valeurs (souvent Fibonacci), vote simultané, discussion des écarts, re-vote jusqu’à accord.

Tableau de session planning poker (simple)

| User story | Carte min | Carte max | Discussion (cause écart) | Estimation finale (SP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 |  |  |  |  |
| US-02 |  |  |  |  |

Rappel pas à pas (copiable)
1) PO explique la story et critères d’acceptation. 
2) Q/R. 
3) Estimation individuelle secrète. 
4) Révélation simultanée. 
5) Discussion si écart, puis revote.

## Mini-projet chiffré : Portail FAQ interne

Contexte : Support interne reçoit trop de tickets répétitifs. On veut une FAQ consultable, recherchable, simple.

### Backlog initial (3–6 user stories)

| ID | User story | Priorité | SP | Critères d’acceptation | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | En tant que salarié, je veux rechercher une question afin de trouver vite la bonne réponse | H | 8 | Recherche renvoie résultats pertinents ; clic ouvre article | À faire |
| US-02 | En tant que salarié, je veux voir les 20 questions les plus fréquentes afin d’aller plus vite | H | 3 | Page “Top 20” accessible en 1 clic | À faire |
| US-03 | En tant que salarié, je veux consulter une fiche réponse afin de comprendre la procédure | H | 5 | Page article lisible + liens utiles | À faire |
| US-04 | En tant que rédacteur support, je veux créer/éditer une FAQ afin de maintenir le contenu à jour | M | 8 | CRUD simple + sauvegarde + preview | À faire |
| US-05 | En tant que salarié, je veux proposer une nouvelle question afin d’améliorer la FAQ | B | 3 | Formulaire + confirmation + stockage | À faire |

Note : le cours rappelle que le périmètre évolue selon valeur/retours et que l’équipe s’engage sur une cadence stable (vélocité).

### Sprint 1 (2 semaines) — Sprint Planning (exemple)

Capacité hypothèse : vélocité cible 16 SP sur 2 semaines.

Sprint Goal (objectif de sprint) : “Permettre à un salarié de trouver une réponse sans ticket (recherche + contenu).” (logique du Sprint Goal citée dans l’inspection/adaptation)

Sprint Backlog (stories) : US-01 (8) + US-02 (3) + US-03 (5) = 16 SP.

Sprint Backlog (tâches – exemple)

| Story | Tâche | Responsable | Durée (j) | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Indexer questions | Dev | 2 |  |
| US-01 | UI recherche + résultats | Dev | 2 |  |
| US-01 | Tests recherche | Dev/QA | 1 |  |
| US-02 | Page Top 20 | Dev | 1 |  |
| US-03 | Page article + navigation | Dev | 2 |  |
| US-03 | Contenu initial (20 articles) | Support | 2 |  |
| US-03 | Validation DoD + démo | Équipe | 0,5 |  |

Le cours illustre le sprint planning comme sélection de user stories + estimation des tâches.

### Burn-down simplifié (exemple)

Tu peux le mettre en annexe ou en “figure”. Dans le cours, on parle de graphiques de progression accessibles à tous pour suivre la vélocité et détecter tôt les écarts.

Hypothèse : Sprint 10 jours ouvrés, 16 points.

| Jour | Points restants |
| --- | --- |
| 0 | 16 |
| 1 | 16 |
| 2 | 14 |
| 3 | 12 |
| 4 | 12 |
| 5 | 9 |
| 6 | 7 |
| 7 | 6 |
| 8 | 4 |
| 9 | 2 |
| 10 | 0 |

Mini schéma ASCII (option Word)

Points restants
16 |■■■■■■■■■■■■■■
12 |■■■■■■■■■■■
 8 |■■■■■■■■
 4 |■■■■
 0 |
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (jours)

### Diagramme mermaid du flux (backlog → sprint → review)

Dans Word : si tu ne peux pas rendre Mermaid, garde ce bloc en annexe ou transforme-le en image plus tard. Sinon, tu peux aussi coller ton screenshot Scrum (recommandé).

flowchart LR
  A[Vision produit] --> B[Product Backlog]
  B --> C[Backlog Refinement]
  C --> D[Sprint Planning]
  D --> E[Sprint Backlog]
  E --> F[Travail en tâches + Daily]
  F --> G[Increment conforme DoD]
  G --> H[Sprint Review + feedback]
  H --> B
  H --> I[Sprint Retrospective]
  I --> D

### Gantt simplifié (optionnel, “version Word-friendly”)

Scrum ne dépend pas d’un Gantt, mais pour un jury habitué au prédictif, tu peux afficher un mini-Gantt du sprint (pas du projet entier) :

| Semaine | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Planning + tâches | Dev | Dev | Dev + tests | Top20 + contenu |
| S2 | Dev + tests | Dev | Préprod | Review | Retro |

## Conseils pour l’examen et variante hybride

### Phrases faciles à dire à l’oral

- “En agile, le temps et les coûts sont fixés, et le périmètre s’ajuste selon la valeur et les retours.”

- “Scrum fonctionne en sprints (2 à 4 semaines) et produit à chaque sprint un incrément potentiellement livrable.”

- “La qualité est sécurisée par une Definition of Done commune.”

- “Les rituels structurent le rythme : Planning, Daily, Review, Retro : planifier, exécuter, inspecter, adapter.”

### Ce que le jury attend généralement (dans l’esprit de tes cours)

1) Que tu saches nommer les rôles, artefacts et événements (et leur utilité). 
2) Que tu saches expliquer pourquoi agile : adaptabilité, itérations courtes, feedback, ajustement. 
3) Que tu comprennes transparence/inspection/adaptation (gouvernance agile). 
4) Que tu saches donner un exemple concret (backlog + sprint).

### Erreurs fréquentes à éviter

- Confondre agile avec “pas de plan” : en Scrum il y a un cadre strict (rôles/artefacts/événements).

- Dire “tout le monde décide” : le PO priorise le backlog ; le SM facilite ; les Devs livrent.

- Oublier la DoD : sans elle, la “transparence” et la qualité s’effondrent.

- Faire une review “sans incrément” : la review doit se baser sur quelque chose de concret (incrément).

### Quand choisir agile vs prédictif (selon tes supports)

- Agile/Scrum : quand les besoins changent en cours de route, notamment dans le numérique ; les approches traditionnelles sont jugées trop rigides, Scrum apporte adaptabilité via itérations courtes et feedback. (Cours ERIS – Partie 5 Agilité, p. 36)

- Prédictif : quand le périmètre est très stable, contraintes contractuelles fortes, ou environnement très normé (tu l’as déjà dans ta trame prédictive avec WBS/Gantt/RACI).